## WBS (Work Breakdown Structure)
ID | Entragables | Duracion(Horas) | Recurso
1 | Analisis del Software |  |  | Recursos
1.1 | Diseño de Visual | 3 | Acción de grupo | Descripcion | Tarifa x Horas | Codigo
1.2 | Documentacion Arquitectura | 6 | JM71, SJ64 | Angel Martin Mongrut | 600 | AM51
2 | Desarrollo del Software |  |  | Carlos Daniel Soriano Rosa | 500 | CD56
2.1 | Des. Frontend | 24 | CD56, KO64 | Juan Manuel Perez Ramirez | 500 | JM71
2.2 | Des. Backend | 24 | AM51,SD31 | Karen Onaly Bautista Terrero | 600 | KO64
3 | Capacitacion |  |  | Saul Johan Alonzo Placencia | 600 | SJ64
3.1 | Documentacion de usuario | 3 | JM71, SJ64 | Starling Daniel Rosario Franco | 500 | SD31
|  |  |  | Miembros | Matriculas
|  |  |  | Angel Martin Mongrut Tejeda | 2018-7151
|  |  |  | Carlos Daniel Soriano Rosa | 2018-6756
|  |  |  | Juan Manuel Perez Ramirez | 2018-6671
|  |  |  | Karen Onaly Bautista Terrero | 2018-6564
|  |  |  | Saul Johan Alonzo Placencia | 2018-6764
|  |  |  | Starling Daniel Rosario Franco | 2018-6931

## CBS (Cost Breakdown Structure)
Costos Directos
Mano de Obra | Costo (RD$)
AM51 | 7200
CD56 | 6000
JM71 | 5000
KO64 | 7200
SD31 | 6000
SJ64 | 6000
Servicios (1 año)
AWS RDS for MySQL | 8155
Servidores (1 año)
Heroku's Production Plan | 16800
Costo mano de obra
Costo Estimado(RD$) | 62355 | 37400
Contigencia | 1870
Total(RD$) | 64225