## Hoja1
Actividades | Fecha de inicio | Fecha de fin | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12
Analisis de requisitos | 20/05/2020 | 22/05/2020 | bar: 2020-05-20 to 2020-05-22
Documentacion | 22/05/2020 | 24/05/2020 | bar: 2020-05-22 to 2020-05-24
Diseño del sistema | 24/05/2020 | 26/05/2020 | bar: 2020-05-24 to 2020-05-26
Diseño del programa | 26/05/2020 | 28/05/2020 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-28
Codificacion | 28/05/2020 | 09/06/2020 | bar: 2020-05-28 to 2020-06-09
Pruebas | 09/06/2020 | 11/06/2020 | bar: 2020-06-09 to 2020-06-11
Entrega de proyecto | 12/06/2020 | 12/06/2020 | bar: 2020-06-12